муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38» 623271, Свердловская обл., г.Дегтярск, ул. Калинина 16, тел. 6-36-99 Отчёт О результатах внедрения ФГОС ДО в МКДОУ «Детский сад №38». Ожидаемые результаты:  Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.  Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.  Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.  Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении. Проведение курсовой подготовки педагогов по внедрению ФГОС.

№; Мероприятие; Сроки; Ответственные; Результат. 1.Организационное обеспечение введения ФГОС. 1.1; Создана рабочая группа по подготовке к введению ФГОС ДО. Разработано и утверждено Положение о рабочей группе; Сентябрь 2013; Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС» . Положение о рабочей группе.. 1.2; Разработан и утверждён план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.; Октябрь 2013; Заведующая; Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования». 1.3; Проведена экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС; Ноябрь 2013; Заведующая; Оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС. 1.4; Проведены инструктивно-методические совещания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС; По мере поступления нормативно-правовых документов; Заведующая; Протоколы методических совещаний. 1.5; Изучение педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования; По мере поступления материалов; Ст.воспитатель; Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ. 1.6; Создан информационный стенд о введении и реализации ФГОС; Ноябрь2013 Обновление информации в течение года; Ст.воспитатель; Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами. 1.7; Проведён анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Ноябрь – декабрь 2013; Ст.воспитатель; Аналитическая справка. 1.8; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования; В течение года; Заведующая Ст.воспитатель; Выставка литературы в методическом кабинете. 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования. 2.1; Обеспечено соответствие нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС; В течение года; Заведующая, Ст.воспитатель; Внесены изменения и дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ. 2.2; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.; Июнь-август 2014г.; Ст.воспитатель воспитатели; Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 2.3.; Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС; Июнь-август 2014г.; Рабочая группа; Приказ «О создании рабочей группы по разработке ООП ДО» ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 2.4.; Разработка учебного плана, годового календарного графика; • Рабочих программ педагогов; Май-сентябрь 2014г.; Ст.воспитатель воспитатели; Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов. 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС. 3.1; Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС; В течение года; Заведующая Ст.воспитатель; Знание базовых документов ФГОС дошкольного образования. 3.2.; Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ; Январь 2014г.; Заведующая Ст.воспитатель. 3.3.; Повышение квалификации педагогических работников на курсах, внутри ДОУ; В течение года в соответствии с планом Май –июнь 2014г.; Заведующая Ст.воспитатель Педагоги; Повышение квалификации педагогических работников. 3.4; Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников; Декабрь 2013; Заведующая; Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников. 3.5; Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.; Февраль 2014; Рабочая группа; Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.. 3.6; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Апрель 2014; Руководитель рабочей группы; Отчет руководителя творческой группы,. 3.7; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Май 2014; Заведующая; Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год . Протокол педагогического совета. 3.8; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах; В течение года; Рабочая группа; Практико- ориентированный семинар. 4. Материально-техническое обеспечение перехода ДОУ на ФГОС. 4.1; Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО; Ноябрь, декабрь 2013; Заведующая; Аналитическая справка Программа оснащённости ДОУ по введению ФГОС. 4.2; Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО; В течении года; Заведующая, завхоз; Соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО. 4.3; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО; В течении года; Заведующая, Диетсестра; Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО. 4.4; Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ; В течении года; Заведующая; Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 4.5; Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС; В течении года; Заведующая, Ст.воспитатель; информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС. 4.6; Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами; В течении года; Заведующая; ДОУ частично укомплектовано методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами. 4.7; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет; Постоянно; Заведующая; доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС. 5.1; Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС; В течение года; Заведующая; Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС. 5.2; Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; В течение года по плану.; Заведующая Педагоги ДОУ; Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования. 5.3; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; В течение года; Заведующая Ст.воспитатель; Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях, беседы. 5.4; Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).; Февраль 2014; Заведующая; Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.. 5.5; Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.; В течение года; Заведующая Педагоги ДОУ; Наполнение и своевременное обновление информации на сайте ДОУ..

02.07.2014г.

Заведующая МКДОУ №38 _________ Костылева О.Г.

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №38»

623271, Свердловская обл., г.Дегтярск, ул.Калинина 16, тел. 6-36-99

Информация

По координации деятельности МКДОУ «Детский сад №38» по выполнению «Дорожной карты», обеспечивающей условия реализации образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО и оценка готовности ДОУ к новому учебному году.

- Соответствие образовательной программы и условий её реализации требованиям ФГОС ДО в ДОУ.

На данный период времени  нет реестра утверждённых программ в соответствии с ФГОС ДО. Детский сад работает по примерной программе «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. ( По этой программе в Свердловской области работает 70% дошкольных учреждений по данным предоставленным ИРО на конференции 01.07.2014г.).

В детском саду идёт процесс разработки основной образовательной программы ДОУ. Разработана пояснительная записка, которая основывается на требованиях ФГОС.

Приведены в соответствие и разработаны следующие локальные акты и документы:

- Приказ «Об организации работы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность МКДОУ «Детский сад №38» от 26.08.2013г. №39/1

- Положение о рабочей группе по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательную деятельность МКДОУ «Детский сад №38»

- «Дорожная карта» по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад №38»

- План внедрения ФГОС ДО в МКДОУ «Детский сад №38» на 2013 -2015 годы.

- Программа оснащённости МКДОУ №38 по введению ФГОС ДО.

- Приказ «О подготовке к переходу на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» №32 от 01.07.2014г.

- Информация о повышении квалификации руководящих и педагогических работников МКДОУ №38 в связи с введением ФГОС ДО.

Были проведены следующие методические мероприятия:

- Педсовет «Внедрение ФГОС ДО в ДОУ» (знакомство с локальными актами и документами»

- Консультации – знакомство с Приказами Минобрнауки  России и документами Минобразования Свердловской области.

- Консультации для педагогов:

* «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»»

* «Образовательная программа ДОУ – ориентация на ФГОС»

* «Современные подходы к планированию воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с ФГОС»

- Теоретический семинар «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС ДО».

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по введению ФГОС ДО в ГБОУ СПО «Ревдинский педагогический колледж»

Ст. воспитатель – 72 часа.

Заведующая, муз.руководитель и воспитатели  - 40 часов.

Ст.воспитатель участвовала в конференции ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Дошкольное образование:  проблемы и перспективы в условиях введения ФГОС».

- Безопасность образовательного процесса в ДОУ.

В ДОУ созданы все необходимые условия для сохранения жизни и здоровья детей.

Образовательное пространство соответствует требованиям СанПин.

С сотрудниками систематически проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей, по технике безопасности.

В целях обеспечения безопасных условий и предупреждения детского травматизма рабочая комиссия ДОУ к началу учебного года обследует здание и территорию ДОУ и составляет акты («Обследование учебных помещений», «Нагрузка, эксплуатация конструкций на игровых и спортивных площадках», «Проведение занятий в помещениях ДОУ», «Проведение занятий по физической культуре», Состояние металлических конструкций на участках» и т.п.)

- Доступность качественных образовательных услуг для детского населения

Образовательные услуги предоставляются в соответствии с законом «Об образовании» и требованиями СанПин.

Проектирование системы образовательных услуг с учётом потребностей населения  основывается на анкетировании родителей и их пожеланиях, предложениях.

Вся необходимая информация для родителей располагается на сайте ДОУ, в информационных родительских уголках, на родительских собраниях, в групповых и индивидуальных беседах и т.д.

Образовательная деятельность ДОУ приводится в соответствие с требованиями ФГОС.

На данный момент есть проект примерной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы и методическое сопровождение, которое продолжает пополняться в процессе издания необходимых методических пособий.

Проблема в том, что нет реестра образовательных программ утверждённых Министерством образования по которым можно работать.

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №38»

623271, свердловская обл., г.Дегтярск. ул.Калинина 16. Тел. 6-36-99

Документация

По внедрению ФГОС ДО

в МКДОУ «Детский сад №38»