ПЛАН СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС В ДОО

на 2013 – 2017 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОО.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу организации

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОО.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база я приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответствен-ные |  | Результат | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение изучения и введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе. | Сентябрь 2014г. |  | Заведующая Ст. воспитатель | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о рабочей группе |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь 2014г. |  | Заведующая Ст. воспитатель | Приказ «О разработке плана перехода на ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО» |  |
| 3 | Проведение педагогического совета по изучению и реализации нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОО в соответствии с ФГОС ДО с целью определения необходимых изменений в модели организации воспитательно - образовательного процесса требованиями ФГОС ДО | Август 2014г. |  | Ст. воспитатель | Реорганизация воспитательно - образовательного процесса |  |
| 4 | Оценка условий ДОО с учетом требований ФГОС ДО (психолого – педагогических, предметно – пространственной среды, кадровых). Оценка УМК Определение учебных изданий, используемых при реализации ООП ДО ДОО | Июль – август 2014г. |  | Заведующая Ст. воспитатель | Реорганизация ППС в ДОО Разработка Положения об УМК |  |
| 5 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ДОО. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. Организация работы постоянно действующего практико – ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС ДО». Примерная тематика семинаров: «Что такое ФГОС ДО?» «Требования ФГОС ДО к психолого – педагогическим, к развивающей предметно – пространственной среде и кадровым условиям»; « Характерные особенности и структура ОООП ОД» «Развивающее обучение. Технологии и методы» «Система планирования в ДОО» « Организация совместной и самостоятельной деятельности с дошкольниками как средство полноценного воспитания личности». | Август 2014г., 2015г., 2016г., |  | Ст. воспитатель | Целенаправленное планирование педагогических методических совещаний, консультаций, круглых столов, открытые просмотры, мастер – классы. План прохождение педагогами КПК по внедрению ФГОС ДО Протоколы, Годовые планы работ |  |
| 6 | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | 2014 – 2017г.г. |  | Ст. воспитатель | Участие в городских и районных методических объединениях |  |
| 7 | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования | 2014 – 2015г.г. |  | Ст. воспитатель | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования |  |
| 8 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2017г.г. |  | Ст. воспитатель | Размещение на сайте ДОО информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования Широкое информирование участников образовательных отношений - родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний. |  |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014 – 2015гг |  | Ст. восп. и раб. гр. |  |  |