План

сопровождения  введения Федерального Государственного образовательного стандарта

МКДОУ «Детский сад № 38»  на 2013-2014 учебный год.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 1.1.Включение в годовой план работы ДОУ на 2013 – 2014 постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО». | периодически постоянно в течение 2013 – 2014 учебного года. | Ст.воспитатель Днепровская |
| 1.2.Назначение координатора по подготовке и введению ФГОС ДО в практику работы ДОУ. | 17.10.2013г. | Заведующий ДОУ Костылева О.Г. |
| 1.3 Консультации для педагогов: - «Что такое ФГОС дошкольного образования» - «ФГОС Общие положения» - «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к разделам основной образовательной программы». - «Организационный раздел основной образовательной программы» - «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» - «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». | сентябрь 2013г. октябрь 2013г. ноябрь 2013г. декабрь 2013г. январь-февраль 2014г. январь-февраль 2014г. февраль 2014г. февраль-март 2014г. | Ст.воспитатель Днепровская. |
| 1.4 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО). | в течение 2013 – 2014 учебного года | Ст.воспитатель Днепровская. |
| 1.5 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | май 2014г. | Ст.воспитатель Днепровская |
| 1.6 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДО в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете. | май 2014г. | Днепрвская |
| 1.7 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2015 год. | в течение 2013 – 2014 учебного года, май 2014 | Днепровская |
| 2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования. |  |  |
| 2.1 Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2013 – 2014 учебного года | Днепровская |
| 2.2 Участие в городских методических объединениях по ФГОС ДО | в течение 2013 – 2014 учебного года | Днепровская |
| 2.3 Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования. | в течение 2013 – 2014 учебного года | Днепровская |
| 2.4 Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | периодически, в течение 2013 – 2014 учебного года. | Днепровская |
| 3.Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования. |  | Днепровская |
| 3.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в МК ДОУ №38 на официальном сайте учреждения. | периодически, в течение 2013 – 2014 учебного года | Днепровская |
| 3.2Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО. | периодически, в течение 2013 – 2014 учебного года | Днепровская воспитатели |
| 3.3 Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | март-май 2014г. | Днепровская |