муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

 **«Детский сад №38»**

 623271, свердловская обл., г.Дегтярск, ул.Калинина 16, тел. 6-36-99

 Утверждаю

Заведующая МКДОУ

«Детский сад № 38»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г.Костылева

12.01.2013 года.

**ПЛАН – ГРАФИК**

**Изучения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования (ФГОС ДО) на 2013-2014 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия**  | **Срок****исполнения** | **Ответственные**  | **Примечание**  |
| **Нормативно- правовое обеспечение внедрения ФГОС** | Разработка плана-графика внедрения ФГОС | Август  | Днепровская | +  |
| Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы |  Сентябрь  |  Костылева О.Г. |  + |
| Приказ о создании творческой группы по внедрению ФГОС | Август2013г. | Костылева О.Г. | +  |
| Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса |  постоянно |    КостылеваО.Г.Днепровская |   |
|   **Организационное обеспечение внедрения** **ФГОС** | Консультация-разъяснение по проекту ФГОС для всех педагогов МКДОУ | Октябрь  | Днепровская | +  |
| Исполнение региональных, муниципальных рекомендаций, приказов, Постановлений, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС | по мере поступления |    Костылева О.Г.  | +  |
| Разработка системы мониторинга в соответствии с ФГОС | Июль-август 2014г. | Днепровская |   |
| Организация деятельности творческой группы по внедрению ФГОС | постоянно | Днепровская |  + |
| Обновление предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС | Май-август 2014г. | Костылева О.Г.Днепровская  |   |
|  **Кадровое обеспечение внедрения ФГОС** | Направление на курсы повышения квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров | по графику повышения квалификации | Заведующая Костылева О.Г. |  + |
| Организация методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы |  По плану |  Ст.воспитательДнепровская |  + |
| Размещение на официальном сайте МКДОУ № 38 материалов, связанных с внедрением ФГОС |  постоянно |  Ст.воспитательДнепровская. | +  |
| Организация системы контроля за внедрением ФГОС | ежемесячно | Заведующий Костылева О.Г. |  + |