муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

**«Детский сад №38»**

623271, свердловская обл., г.Дегтярск, ул.Калинина 16, тел. 6-36-99

Утверждаю

Заведующая МКДОУ

«Детский сад № 38»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Г.Костылева

12.01.2013 года.

**ПЛАН – ГРАФИК**

**Изучения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования (ФГОС ДО) на 2013-2014 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные** | **Примечание** |
| **Нормативно- правовое обеспечение внедрения ФГОС** | Разработка плана-графика внедрения ФГОС | Август | Днепровская | + |
| Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы | Сентябрь | Костылева О.Г. | + |
| Приказ о создании творческой группы по внедрению ФГОС | Август2013г. | Костылева О.Г. | + |
| Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса | постоянно | КостылеваО.Г.  Днепровская |  |
| **Организационное обеспечение внедрения**  **ФГОС** | Консультация-разъяснение по проекту ФГОС для всех педагогов МКДОУ | Октябрь | Днепровская | + |
| Исполнение региональных, муниципальных рекомендаций, приказов, Постановлений, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС | по мере поступления | Костылева О.Г. | + |
| Разработка системы мониторинга в соответствии с ФГОС | Июль-август 2014г. | Днепровская |  |
| Организация деятельности творческой группы по внедрению ФГОС | постоянно | Днепровская | + |
| Обновление предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС | Май-август 2014г. | Костылева О.Г.  Днепровская |  |
| **Кадровое обеспечение внедрения ФГОС** | Направление на курсы повышения квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров | по графику повышения квалификации | Заведующая Костылева О.Г. | + |
| Организация методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы | По плану | Ст.воспитатель  Днепровская | + |
| Размещение на официальном сайте МКДОУ № 38 материалов, связанных с внедрением ФГОС | постоянно | Ст.воспитательДнепровская. | + |
| Организация системы контроля за внедрением ФГОС | ежемесячно | Заведующий Костылева О.Г. | + |